**Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2025. годину, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство,** планирано је 2.714.519.135,43 динара, а извршени расходи износе **410.593.949,21** динара, односно 15,13% у односу на план.

Из **буџетских средстава**планирано је 2.714.519.135,43 динара, а утрошено је **410.593.949,21** динара, односно 15,13% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

* 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 2.714.519.135,43 динара, а утрошено **410.593.949,21** динара или 15,13 % плана;

Расходи и издаци планирани су и извршени у оквиру следећих програма:

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 218.858.317,43 динара, а извршено је 104.209.197,86 динара, односно 47,61% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 201.959.818,00 динара, а извршено 74.608.128,29 динара, односно 36,94% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 127.701.000,00 динара, а извршено 27.907.599,65 динара, односно 21,85% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.166.000.000,00 динара, а извршено 203.869.023,41 динара, односно 9,41% плана.

**ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства**

Наведени програм реализован је у укупном износу од 104.209.197,86 динара, у оквиру следеће две програмске активности.

**Програмска активност 18011003** – Санитарни надзор на територији АП Војводине

Oва програмска активност састоји се у обављању поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 149.905.719,02 динара, а утрошено је **73.638.622,14** динара, односно 49,12% плана за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 110.351.389,29динара, а извршено је **56.283.887,65** динара, односно 51,00% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 16.718.235,49 динара, а извршено **8.527.009,13** динара, односно 51,00% плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 670.444,57 динара, а за те намене утрошено је **139.718,08** динара, што износи 20,84% плана.

За ***социјална давања запосленима*** планиранo je 3.500.000,00 динара, а извршено је **1.135.694,57** динара, што износи 32,45% плана. Oтпремнине и помоћи и износу од 1.048.472,00 динара.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 4.960.649,67 динара. За ове намене извршено је **1.805.218,36** динара, што износи 36,39 % плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 663.000,00 динара, а није било трошења по овом основу.

За ***сталне трошкове*** планирано је 2.101.000,00 динара, а извршено 613.037,93 динара или 29,18 % плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је **133.192,00** динара односно 26,64% плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 2.750.000,00 динара, а извршено **1.174.324,97** динара, што је 42,70% од планираних средстава.

За ***материјал*** је планирано 551.000,00 динара, а није било трошења по овом основу.

***Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате*** планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је 4.360,00 динара , односно 10,90%

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.734.179,45** динара , односно 34,68% плана.

За ***нематеријална имовина*** планирано је 2.100.000,00 динара за набавку софтвера за санитарни надзор на територији АП Војводине који се набавља за подршку и потребе пословања Покрајинског секретаријата за здравство - Сектор за санитарни надзор и јавно здравље. У 2025. години плаћена је последња рата за софтвер а на овој позицији утрошено је **2.088.000,00** динара , односно 99,43% плана.

**Програмска активност 18011004** – Администрација и управљање

Програмска активност састоји се у припремама аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштиту здравља, здравствену и фармацеутску службу на територији АП Војводине, доношење посебних програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 68.952.598,41 динара, а утрошено је **30.570.575,72** динара, односно 44,34 % плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 42.391.920,20 динара, a утрошено је **20.928.575,78** динара, односно 49,37% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планиранo је 6.422.375,91 динара, а утрошено је **3.170.679,32** динара, односно 49,37% плана.

Планирана средства за ***накнаде у натури*** износе 420.363,47 динара, а за ове намене утрошено је **91.860,00** динара, што износи 21,85 % плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.300.000,00 динара а по овом основу није било трошења средстава.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 876.938,83 динара, а извршено је **353.685,87** динара, што износи 40,33% плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 1.000,00 динара. По овом основу није било трошења.

За ***сталне трошкове*** планирано је 20.000,00 динара. Средства нису трошена.

Планирана средства за ***трошкове путовања*** износе 800.000,00 динара, а утрошено је **482.967,97** динара, односно 60,37% плана.

За ***услуге по уговору*** планирана средства износе 6.600.000,00 динара, а утрошено је **2.445.343,23** динара, односно 37,05% плана.

За ***материјал*** планираноје 1.050.000,00 динара, а утрошено је **304.827,98** динара, односно 29,03% плана.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 30.000,00 динара, извршења није било.

Планирана средства за ***остале дотације и трансфере*** износе2.000.000,00 динара, а утрошено је **423.512,00** динара, односно 21,18% од плана.

***Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате*** планиране су у износу 2.040.000,00 динара,уторшено је 440.000,00 динара , односно 21,57%

За ***новчане казне и пеналe по решењу судова*** планирано је 5.000.000,00 динара, изнпс утошених средстава је **1.929.123,57** односно 38,58% плана.

**ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита**

За наведени програм планирано је 201.959.818,00 динара, а утрошено **74.608.128,29** динара, односно 36,94% плана, у оквиру следећих пројеката.

**Пројекат 18024003** – Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и

подизање одговорности појединца за сопствено здравље

Пројекат подразумева израду здравствено-васпитног и едукативног материјала, као и научно заснованог видео-материјала и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине ради подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота, будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АП Војводине ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређивањем сазнања грађана о њиховој вишеструкој користи за очување здравља, као и о месту, времену, начину где се могу спровести.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 10.000.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

**Пројекат 18024008** – Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде

у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата селекцију пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за педесет лекара. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад. Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаним приступом, без оперативног реза.

Планирана су и пренета средства у износу 5.938.000,00динара, а утрошено је **885.000,00** динара , што износи 14,90% плана. Средства су утрошена за реализацију наведеног пројекта, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

**Пројекат 18024013** – Прва мамографија

Реализација пројекта обухвата спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости од 45 до 49 година и обезбеђивање доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине, које су без капацитета за организовани скрининг рака дојке, као и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Такође, пројекат подразумева и набавку покретног мамографа, мамографско снимање и очитавање мамографских снимака. Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата – мамографа.

За реализацију наведеног пројекта планирано је 60.110.000,00 динара, а утрошено је **12.461.095,54** динара, односно 20,73% плана. Средства су утрошена у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** и то у оквиру :

Текуће дотацијe организацијама за обавезно социјално осигурање средства у износу од 12.377.095,54 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Капиталне дотацијe организацијама за обавезно социјално осигурање-средства у износу од 84.000,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине за набавку лаптоп рачунара

**Пројекат 18024014** – Посебан програм из области јавног здраља у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооноза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 17.000.000,00 динара, а утрошено је **6.565.400,00** динара, односно 38,62% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

**Пројекат 18024017** – Пилот-пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине

Реализација пилот-пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости од 50 до 70 година, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Врбасу, Општој болници у Суботици и на Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица. Реализацијом пилот-пројекта обезбеђују се превентивни прегледи, едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 64.000.000,00 динара, а утрошено је **50.286.775,74** динара, односно 78,57% плана. Средства су реализована у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** за следеће намене:

Текуће дотацијe организацијама за обавезно социјално осигурање –средства су пренета Институту за плућне болести Војвoдине, Сремска Каменица, Општој болници Суботица и Општој болници Врбас за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 6.856.375,74 динара

Капиталне дотацијe организацијама за обавезно социјално осигурање –средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме за реализацију Пројекта раног откривања рака плућа на територији АПВ и то: валидирани сервер - 2 комада са услугама инсталације и конфигурације у Општим болницама Сомбор и Зрењанин; услугом клонирања базе података (архиве пацијената) са старог на нови сервер, Vue Pacs систем са системом за архивирање - 2 комада; дијагностичка радна станица са LNA и LNA CAD лиценцом - 2 комада, рутер уређај са VPN лиценцама и SSl/TSL сертификатима - 5 комада, услуга конфигурисања и повезивања система са свим трошковима за пет установа - 5 комада и лаптоп рачунара - 10 комада у укупном износу од 43.430.400,00 динара

**Пројекат 18024018** – Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у

Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта поремећаја мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја, чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената с неурогеном бешиком и са терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима индикована је апликација ботокса. Код пацијената с неурогеном бешиком, ботокс омогућава постизање континенције уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената, са енурезом омогућава суве ноћи уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције у каснијем одраслом добу. Терапија подразумева третман инсталацијом ботокса у детрузор бешике деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 770.000,00 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 27,27% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

**Пројекат 18024019** – Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску

хематурију у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата рано откривање, а правовремена дијагностика и доступна терапија – у зависности од етиологије хематурије – могу знатно смањити морбидитет или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије јесте 2% – 6% дечје популације, а раним откривањем оболелих с микроскопском хематуријом која је узоркована прогресивним бубрежним болестима знатно се смањује инциденца термалне бубрежне инсуфицијенције.

Планирана средства износе **420.000,00** динара, а утрошено је 210.00,00 динара односно 50,00 % плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.*** Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

**Пројекат 18024020** – Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у

Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и екстаезофагијалном симптоматологијом која су гастроентеролог, пулмолог или оториноларинголог упутили на поменути Институт.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **533.360,00** динара, односно 44,45% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

**Пројекат 18024021** –Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата превенција слепила код радно активних пацијената код којих се конвенционалним методама лечења (медикаментна и ласерска антиглаукомска терапија) и стандардном трабекулектомијом не зауставља напредовање глаукома, чиме постају функционално слепе особе којима се омогућава очување радне способности и бољи квалитет живота. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.960.800,00 динара, а утрошено је **277.500,00** динара, односно 14,15% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

**Пројекат 18024022** – Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата спечаванје секундарни прелома остеопротских прелома код старијих особа и смањење укупних трошкова лечења особа са таквим преломом. С обзиром на старосну структуру становништва постији висока вероватноћа од задобијања остепоротских прелома. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.620.000,00 динара, а утрошено је **735.000,00** динара, односно 45,37% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

**Пројекат 18024023** – Рано препознавање и и смањење ризика од насиља у популацији младих Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата превенцију и препознавање ризика од насилног понашања, правовремена и адекватна дијагностика и третман деце и младих који су жртве или виновници насилног понашања. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.064.238,00 динара, а утрошено је **507.099,00** динара, односно 47,65% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

**Пројекат 18024024** – процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата да након ампутације доњих екстремитета највећи изазов за пацијенте је поновно успостављање хода. Испитивање аеробног оптрећења и праћење ефекта аеробног тренинга на способност ходања код пацијената са надколеном или подколеном ампутацијомобезбеђује значајне информације на основу којих се одлучује о подобностипацијената за примену протезе, програме вежбања и рехабилитације пацијената са ампутацијом. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.499.680,00 динара, а утрошено је **470.000,00** динара, односно 31,34% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** и то:

Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање пренета средстав у износу од 470.000,000 динара ;

**Пројекат 18024025** – Пилот пројекат унапређења доступности превентивних здравствених услуга у сеоским срединама.

Реализација пројекта обухвата обезбеђење доступности здравтвене заштите у сеоским срединама у којима постији недостатак лекараопште медицине, где је старосна структуралекара неповољна , нема специјалистучких услуга, нема услуга заштите менталног здрављаи нема апотекарскох јединица. Пројекат реализује Дом здравља Бела Црква.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 28.900.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена.

**Пројекат 18024026 -** Превенција, рана дијагностика и лечење кардиолошкихкомпликација код пацијенатаоболелих од малигних болести на територији АП Војводине.

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење кардијалних комликација код пацијената оболелихи лечених од малигних болести. Као ризична група пацијената онколошки болесници су због стандардних али и иновативних терапија подложни већемстепену развоја кардијалних компликација а кардијални статус је један од главних чунилаца који потецијално могу да контраиндикујуили одложе специфичу онколошку терапију.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.477.100,00 динара, а утрошено је 467.164,95, однодно 18,86% плана и то у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Пројекат реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

**Пројекат 18024027 –** Утицај трауматских искустава на здравље жена у АП Вовјодини

Реализација пројекта обухвата превенцију и смањење трауматских искуставана ментално и физичко здравље жена у АПВ.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 3.000.000,00 динара, а стредства по овом основу нису трошена.

**ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

За наведени програм планирано је 127.701.000,00 динара, а утрошено је **24.907.599,65**  динара (21,85% плана), у оквиру следећих програмских активности.

**Програмска активност 18031003** – Хитна медицинска помоћ

Реализација програмске активности обухвата исплату накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање. Спровођењем пројекта обезбедиле би се накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

За реализацију наведене програмске активности, планирана су иницијална средства од 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

**Програмска активност 18031004 –** Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама,

савезима и удружењима

Реализација програмске активности обухвата финансирање, односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и других од јавног интереса у области здравствене заштите.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара у оквиру ***дотација невладиним организацијама***. Средства по овом основу нису трошена.

**Програмска активност 18031010 –** Обезбеђење несметаног функционисања

и подизање квалитета здравствене заштите

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите. Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

За реализацију ове програмске активности планирано је 100.000.000,00 динара, а утрошено је 18.627.599,65 динара, односно 18,63% плана.

У оквиру***текућих******дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***,средства су пренета:

* Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за период фебруар – јун 2025. године у износу од 14.140.548,65 динара.
* Општој болници Врбас за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова једног доктора медицине специјалисте радиологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду април-децембар 2025. године и финансирање стручног кадра - ангажовање четири здравствена радника са средњом стручном спремом у одељењима Лабораторије, Ургентног пријема и Гинекологије у Општој болници Врбас за пружање здравствених услуга у периоду од 15. маја до 31. децембра 2025. године у укупном износу 2.657.778,00 динара.
* Општој болници Сента за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнаде путних трошкова једног доктора медицине специјалисте ортопедске хирургије и трауматологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду фебруар-децембар 2025. године у износу од 427.273,00 динара
* Општој болници Кикида за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова једног доктора медицине субспецијалисте гастроентерохепатологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2025. године и финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима и накнадом путних трошкова једног доктора медицине специјалисте патолога неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање у периоду јануар-децембар 2025. године у укупном износу од 1.402.000,00 динара.

**Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа**

Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести, која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 15.700.000,00 динара а реализовано је **7.850.000,00** динара (50,00%) у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.*** Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

**Програмска активност 18034014 –Акредитација здравствених установа**

Реализација програмске активности обухвата спровођење поступака акредитације и реакредитације за здравствене установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина чиме се постиже унапређење квалитета пружања здравствене заштите и безбедност пацијената. Акредитацијом здравствених установа постиже се виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите кроз унапређење пружања здравствене заштите

За реализацију наведене програмске активности планирано је 7.000.000,00 динара у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање,*** утрошено је **1.430.000,00** динара односно 20,43% плана.

Средства за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су пренета следећим установама:

* Дому здравља Вршац за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 740.000,00 динара.
* Дому здравља Бачки Петровац финансирање трошкова реакредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 690.000,00 динара

**ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа**

За наведени програм планирано је 1.941.000.000,00 динара, а реализовано је **203.869.023,41** динара, односно 10,50% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

**Прграмска активност 18071001** – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини

чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Ова програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.

Поступци јавних конкурса спроведени су и средства су додељена здравственим установама према поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама, а пренос средстава се вршио након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.941.0000.000,00 динара, а утрошено је **203.869.023,41** динара, односно 10,50% плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру ***капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** по следећим изворима финансирања:

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у оквиру ***капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** утрошена средства износе 203.869.023,41 динара.

Средства су пренетаследећим здравственим установама које су наведене у табеларном прегледу са наменом и износом средстава. [*Табеларни преглед (линк)*](file:///\\PIVSRV5\zdravstvo_buget\2023.%200310.xls)

**Пројекат 18075012 –** Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима са медицинском опремом и возила за превоз пацијената на диијализу

Пројекат се реализује ради унапређења приступачности здравствених услугаи доступности здравствене заштитеграђанима. Здравтвене установе тренутно располажу са 391 возилом од којих је 53% прешло преко 250.000, километараи 21% преко 450.000 километара. Старост возила преко 7 године иам 52% возила. Неопходно је омогућити свим грађанима доступну здравтвену заштиту а нарочито осетљивим групама руралних подручја.

За реализацију овог програма планирано је 225.000.000,00 динара, а по овом основу нису трошена средства.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ЗА ЗДРАВСТВО

др Милан Попов